# UMOWA Nr        / 2013

Zawarta w dniu ………… pomiędzy Gminą Krasnobród mającą siedzibę 
w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .................. zwanym 
w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.

2.

o następującej treści:

§1

1. Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony przeprowadzony na podstawie art.............. ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu nr ……………z dnia  ................... w BZP .

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce w zakresie zgodnym z projektem budowlanym  oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zakresem wyszczególnionym w rozdziale 12 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

3. Na zakres umowny wiążący Wykonawcę składają się następujące roboty budowlane:

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce będzie realizowana w zakresie wymiany konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu oraz wymiany instalacji elektrycznej.

W zakres zamówienia wchodzi między innymi niżej wymieniony zakres robót;

- Rozbiórka pokrycia dachowego, łacenia, konstrukcji dachowej. materiały z rozbiórki wykonawca złoży na miejscu placu budowy. Materiały pochodzące z rozbiórki Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie;

- Wykonanie konstrukcji dachu wg projektu budowlanego (murłaty oraz wiązary, pełne deskowanie pokrycia dachu papą, łacenie, pokrycie blacho dachówką, montaż gąsiorów, montaż blach okapowych);

- rozbiórka dotychczasowych i murowanie nowych kominów;

- wykonanie czapek kominowych;

- obróbka czapek kominowych;

- montaż kratek wentylacyjnych w kominach;

- montaż wyłazu dachowego;

- montaż składanych schodów strychowych na poddaszu przy wyłazie;

- montaż instalacji odgromowej;

- w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie kominów wentylacyjnych z płyty OSB w wyprowadzeniem ponad dach;

- w zakres zamówienia wchodzi wyprowadzenie  pionów kanalizacyjnych ponad dach oraz ich obróbka;

- wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie związanym z wykonaniem oświetlenia sali głównej. Na sali głównej należy zamontować oprawy świetlówkowe lub oświetlenie punktowe ledowe z żarówkami ledowymi – moc żarówek ma być nie mniejsza niż 2 waty).

- wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie wg projektu opracowanego projektu;

- montaż lamp oświetleniowych z napisem wyjście ewakuacyjne przy wyjściach ewakuacyjnych. Lampy muszą zostać wyposażone w moduł awaryjny;

- wykonanie sufitu podwieszanego montowanego do konstrukcji dachowej;

- montaż na dachu płotków śniegowych;

- wykonanie podsufitki na zewnątrz budynku;

- szpachlowanie oraz malowanie sufitu podwieszanego;

- ocieplenie sufitu podwieszanego;

§2

- Wykonawca wykona wszystkie prace, o których mowa w §1 pkt 2 niniejszej umowy na które składają się roboty budowlane wyszczególnione w projekcie budowlanym  oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Na zakres umowny o którym mowa w punkcie 1. który wiąże Wykonawcę składają się następujące roboty budowlane:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce będzie realizowana w zakresie wymiany konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu oraz wymiany instalacji elektrycznej.

- W zakres zamówienia wchodzi między innymi niżej wymieniony zakres robót;

- Rozbiórka pokrycia dachowego, łacenia, konstrukcji dachowej. materiały z rozbiórki wykonawca złoży na miejscu placu budowy. Materiały pochodzące z rozbiórki Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie;

- - Wykonanie konstrukcji dachu wg projektu budowlanego (murłaty oraz wiązary, pełne deskowanie pokrycia dachu papą, łacenie, pokrycie blacho dachówką, montaż gąsiorów, montaż blach okapowych);

- Rozbiórka dotychczasowych i murowanie nowych kominów;

- Wykonanie czapek kominowych;

- Obróbka czapek kominowych;

- Montaż kratek wentylacyjnych w kominach;

- Montaż wyłazu dachowego;

- Montaż składanych schodów strychowych na poddaszu przy wyłazie;

- Montaż instalacji odgromowej;

- W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie kominów wentylacyjnych z płyty OSB w wyprowadzeniem ponad dach;

- W zakres zamówienia wchodzi wyprowadzenie  pionów kanalizacyjnych ponad dach oraz ich obróbka;

- Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie związanym z wykonaniem oświetlenia sali głównej. Na sali głównej należy zamontować oprawy świetlówkowe lub oświetlenie punktowe ledowe z żarówkami ledowymi – moc żarówek ma być nie mniejsza niż 2 waty).

- Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie wg projektu opracowanego projektu;

- Montaż lamp oświetleniowych z napisem wyjście ewakuacyjne przy wyjściach ewakuacyjnych. Lampy muszą zostać wyposażone w moduł awaryjny;

- Wykonanie sufitu podwieszanego montowanego do konstrukcji dachowej;

- Montaż na dachu płotków śniegowych;

- Wykonanie podsufitki na zewnątrz budynku;

- Szpachlowanie oraz malowanie sufitu podwieszanego;

- Ocieplenie sufitu podwieszanego;

2. Roboty o których mowa w pkt.1 Wykonawca wykona siłami własnymi/z udziałem podwykonawcy* z użyciem własnych materiałów.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia podwykonawcy, któremu Wykonawca  powierza realizację części zamówienia którymi są: ……………

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót powierzonych podwykonawcom które winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, normami 
i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

§3

Podwykonawcą części zamówienia wyszczególnionego w §2 pkt 3 jest przedsiębiorstwo:

§4

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wymienionych w §9.

§5

Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na ……………… .

§6

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, oraz pozwolenie na budowę.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy projekt budowlany oraz dziennik budowy.

§7

Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 14 od daty podpisania umowy w celu przekazania budowy.

§8

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia na terenie placu budowy w dniu rozpoczęcia robót  konstrukcji wsporczej na której Zamawiający umieści tablicę informacyjną.

§9

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego na budowie sprawować będzie

………………………………. który wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby:

- Pan ………………… zam. ..................... – upr. bud. nr ewidencyjny   ………………………… – Inspektor nadzoru robót budowlano-konstrukcyjnych.

- Pan ………………………. zam. ..................... – upr. bud. nr ewidencyjny

Zakres działania Inspektora nadzoru określają, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z roku 1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§10

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- upr. bud. nr– kierownik budowy robót budowlanych branży ……………….

zam. .................................posiadający uprawnienia budowlane nr …………..

§11

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się, na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny kontraktowej wygrodzić teren budowy celem zabezpieczenia placu budowy przed ingerencją osób trzecich.

3.Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia pracy.

4.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP

  - Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich

  - Przeszkolenie stanowiskowe

5.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 
z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

6. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną oraz specyfikacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) to jest posiadać odpowiednie  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich Normach lub Aprobatach Technicznych o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) będzie żądał okazania w/w dokumentów od Wykonawcy (kierownika budowy) przed wbudowaniem wyrobów i materiałów.

3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia zinwentaryzowanych istniejących instalacji podziemnych.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz ze warunki prowadzenia robót są mu znane.

§14

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ................. zł

słownie brutto: ..................................

§15

1.Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy robót podlegających zakryciu, oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzić roboty zanikowe w terminie 2 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę.

2.W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót

- odstąpić od umowy

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt innego Wykonawcy.

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

3.Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu, na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów.

§ 16

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałym z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

  - Za nieterminowe przekazanie placu budowy, lub przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,2% wartości ceny umownej, za każdy dzień zwłoki.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

1.Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć: zakończenie robót lub elementu robót, posiadanie protokołów prób i badań, atestów, certyfikatów, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, posiadanie oryginału dzienników budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad, usterek strony ustalają termin ich usunięcia.

- W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

- Wykonawca na wykonanie robót budowlano-montażowych przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji (wystawi kartę gwarancyjną) na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

§18

1. Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy  oraz uprawnień z tytułu gwarancji 10 % wartości ceny oferowanej wykonania zadania  w zaokrągleniu do pełnych złotych w formie (wskazać formę wniesienia zabezpieczenia) ......................... na kwotę:..........zł  (słownie: ........................), co stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

§19

Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru końcowego oraz faktura Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu.

§20

- Płatność za fakturę końcową dokonywana będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu  wraz z  niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy ..........................

- Wykonawca wraz z dokumentami rozliczeniowymi przedłoży Zamawiającemu uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzające wypłatę wynagrodzenia  Podwykonawcy robót wyszczególnionemu w  §3 pkt 1 i 2 umowy (potwierdzenia dokonania przelewów wynagrodzenia na konto podwykonawcy).

§21

W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§22

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Wykonawcy:

- Zamawiający nie wypełnia obowiązków wynikających z § 6-7

2.Zamawiajacemu:

- Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nadania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczające poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, o ile przerwanie nie nastąpiło z jego winy. Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów wraz z kosztami zakupu zawartymi 
w kosztorysie ofertowym i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę, za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 
i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, nie związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§25

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

§27

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy w Zamościu.

§28

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- Dwa egz. dla Zamawiającego

- Dwa egz. dla Wykonawcy

## Zamawiający							      Wykonawca